## Gantt - Datos
Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Notas
Recolección de requisitos del sistema.	9 Oct 2014	17 Feb 2015	132
- App de ciclistas.	9 Oct 2014	9 Oct 2014	1
- App de conductores.	14 Nov 2014	16 Feb 2015	95
– OBU y RSU	14 Nov 2014	4 Dec 2014	21
– HMI	17 Feb 2015	17 Feb 2015	1

Nube de conductores.	10 Oct 2014	9 Sep 2015	335
- Iteración I.	9 Oct 2014	21 Jan 2015	105
– Recolección de requisitos.	9 Oct 2014	10 Oct 2014	2
– Diseño.	10 Oct 2014	1 Dec 2014	53	Arquitectura, base de datos y acceso remoto.
– Desarrollo.	15 Dec 2014	16 Jan 2015	33	Servlets, acceso a datos y aplicación para testeo.
– Depuración.	20 Jan 2015	21 Jan 2015	2
- Iteración II.	8 Mar 2015	19 Mar 2015	12
– Recolección de requisitos.	8 Mar 2015	8 Mar 2015	1	Mejora del formato de los mensajes y optimización de la plataforma.
– Diseño.	9 Mar 2015	9 Mar 2015	1
– Desarrollo.	9 Mar 2015	18 Mar 2015	10
– Depuración.	18 Mar 2015	19 Mar 2015	2
- Iteración III.	21 May 2015	26 May 2015	6
– Recolección de requisitos.	21 May 2015	21 May 2015	1	Añadir GCM para implementar mensajes Push.
– Diseño.	22 May 2015	23 May 2015	2
– Desarrollo.	24 May 2015	25 May 2015	2
– Depuración.	26 May 2015	26 May 2015	1
- Iteración IV.	9 Sep 2015	9 Sep 2015	1
– Recolección de requisitos.	9 Sep 2015	9 Sep 2015	1	Optimización de hilos.
– Diseño.	9 Sep 2015	9 Sep 2015	1
– Desarrollo.	9 Sep 2015	9 Sep 2015	1
– Depuración.	9 Sep 2015	9 Sep 2015	1

RSU/OBU.	9 Oct 2014	24 Sep 2015	351
- Iteración I.	9 Oct 2014	12 Dec 2014	65
– Recolección de requisitos.	9 Oct 2014	9 Oct 2014	1
– Diseño.	10 Oct 2014	13 Oct 2014	4
– Desarrollo.	13 Oct 2014	11 Dec 2014	60
– Depuración.	12 Dec 2014	12 Dec 2014	1
- Iteración II.	8 Mar 2015	28 Mar 2015	21
– Recolección de requisitos.	8 Mar 2015	8 Mar 2015	1
– Diseño.	9 Mar 2015	9 Mar 2015	1
– Desarrollo.	10 Mar 2015	10 Mar 2015	1
– Depuración.	18 Mar 2015	18 Mar 2015	1
- Iteración III.	26 Jun 2015	25 Sep 2015	92
– Recolección de requisitos.	26 Jun 2015	26 Jun 2015	1	No mantener continuamente un canal abierto de comunicación.
– Diseño.	26 Jun 2015	26 Jun 2015	1	Cambiada la implementación a servlet en vez de socket.
– Desarrollo.	28 Jun 2015	28 Jun 2015	1
– Depuración.	25 Sep 2015	25 Sep 2015	1

CyclistApp.	17 Oct 2014	29 Jun 2015	256
- Iteración I.	17 Oct 2014	10 Jan 2015	86
– Recolección de requisitos.	17 Oct 2014	20 Oct 2014	4
– Diseño.	31 Oct 2014	31 Oct 2014	1
– Desarrollo.	3 Nov 2014	10 Jan 2015	69
– Depuración.	9 Jan 2015	10 Jan 2015	2
- Iteración II.	20 Feb 2015	10 Mar 2015	19
– Recolección de requisitos.	20 Feb 2015	20 Feb 2015	1	Pruebas con UDP, mejora del GPS y adaptación a versiones anteriores Android.
– Diseño.	21 Feb 2015	23 Feb 2015	3
– Desarrollo.	22 Feb 2015	10 Mar 2015	17
– Depuración.	8 Mar 2015	10 Mar 2015	3
- Iteración III.	21 May 2015	29 Jun 2015	40
– Recolección de requisitos.	21 May 2015	21 May 2015	1	Añadir GCM en Android.
– Diseño.	21 May 2015	22 May 2015	2
– Desarrollo.	22 May 2015	25 Jun 2015	35
– Depuración.	29 May 2015	29 Jun 2015	32

HMI.	17 Feb 2015	4 Oct 2015	230
- Iteración I.	17 Feb 2015	20 Feb 2015	4
– Recolección de requisitos.	17 Feb 2015	17 Feb 2015	1
– Diseño.	17 Feb 2015	18 Feb 2015	2
– Desarrollo.	17 Feb 2015	20 Feb 2015	4
– Depuración.	19 Feb 2015	20 Feb 2015	2
- Iteración II.	3 Oct 2015	4 Oct 2015	2
– Recolección de requisitos.	3 Oct 2015	3 Oct 2015	1	Iconos y tamaños.
– Diseño.	4 Oct 2015	4 Oct 2015	1
– Desarrollo.	4 Oct 2015	4 Oct 2015	1	Mejora de gráficos y adaptación a tablet.
– Depuración.	4 Oct 2015	4 Oct 2015	1

Pruebas en calle.	5 Oct 2015	29 Oct 2015	25
– Rendimiento de comunicaciones V2X.	15 Dec 2014	27 Feb 2015	75
– Planificación.	15 Dec 2014	15 Dec 2014	1
– Desarrollo de apps.	15 Dec 2014	8 Jan 2015	25
– Ejecución.	9 Feb 2015	9 Feb 2015	1
– Estadísticas y conclusiones.	12 Feb 2015	27 Feb 2015	16
– Comunicación V2V en entornos urbanos.	9 Feb 2015	11 May 2015	92
– Planificación.	12 Feb 2015	3 Mar 2015	20	Filtro de datos y generación de gráficas.
– Desarrollo de apps.	26 Jan 2015	10 May 2015	105
– Ejecución.	26 Jan 2015	1 Feb 2015	7
– Estadísticas y conclusiones.	13 Feb 2015	11 May 2015	88	Desarrollo de aplicación de pruebas y aplicación para estadísticas.
– Sistema completo.	26 Apr 2015	29 Oct 2015	187	Pruebas ejecutadas en 3 escenarios. Pendientes 3 escenarios.
– Iteración I	4 May 2015	24 Oct 2015	174
– Planificación.	5 Oct 2015	5 Oct 2015	1	Incialmente planificado para la semana siguiente, pero había problemas de comunicación en el sistema.
– Ejecución.	21 Oct 2015	21 Oct 2015	1
– Conclusiones y depuración.	21 Oct 2015	24 Oct 2015	4	Fallo por falta de precisión del GPS.
– Iteración II	25 Oct 2015	29 Oct 2015	5
– Planificación.	25 Oct 2015	25 Oct 2015	1
– Ejecución.	28 Oct 2015	28 Oct 2015	1	Sistema completo funcional.
– Conclusiones y depuración.	28 Oct 2015	29 Oct 2015	2	GPS del móvil tiene poca precisión y es lento: falsos positivos.

## Recursos Físicos
Nombre del recurso	Tipo	Unidades	Coste por unidad	Coste total
NEC Linkbird MX	Hardware	2	2,000.00 EUR	4,000.00 EUR
Dell Latitude D520	Hardware	1	134.75 EUR	134.75 EUR
Acer Aspire 4810TZG	Hardware	1	596.87 EUR	596.87 EUR
Estación de trabajo en oficina	Hardware	1	799.00 EUR	799.00 EUR
Cable UTP	Hardware	2	0.00 EUR	0.00 EUR
Conversor RS-232 Hembra-Macho	Hardware	2	1.00 EUR	2.00 EUR
Adaptador Null RS-232	Hardware	2	1.00 EUR	2.00 EUR
HI 204-III GPS USB	Hardware	2	59.00 EUR	118.00 EUR
Casco BLE + Texas CC2540	Hardware	1	65.00 EUR	65.00 EUR
Sistemas Operativos: Ubuntu y Debian	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Sistemas Operativo Windows 7	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Software de desarrollo Java y C	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
LaTeX	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
LibreOffice Calc	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Kit de desarrollo NEC	Software	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Máquina virtual Ubuntu	Servicio	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Dominio web	Servicio	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Repositorio GitLab	Servicio	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Google Cloud Messaging	Servicio	1	0.00 EUR	0.00 EUR
Google Maps	Servicio	1	0.00 EUR	0.00 EUR