## Gantt Datos
Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	Notas
Recolección de requisitos del sistema.	09/10/14	16/02/15	131			Calendario 2014
- App de ciclistas.	09/10/14	09/10/14	1			Fiestas escolares	16
- App de conductores.	14/11/14	16/02/15	95
– OBU y RSU	14/11/14	04/12/14	21			Calendario 2015
– HMI	17/02/15	17/02/15	1			Fiestas escolares	99

Nube de conductores.	09/10/14	08/10/14
- Iteración I.	09/10/14	21/01/15	105
– Recolección de requisitos.	09/10/14	10/10/14	2
– Diseño.	10/10/14	01/12/14	53	Arquitectura, base de datos y acceso remoto.
– Desarrollo.	15/12/14	16/01/15	33	Servlets, acceso a datos y aplicación para testeo.
– Depuración.	20/01/15	21/01/15	2
- Iteración II.	08/03/15	28/03/15	21
– Recolección de requisitos.	08/03/15	08/03/15	1	Mejora del formato de los mensajes y optimización de la plataforma.
– Diseño.	09/03/15	09/03/15	1
– Desarrollo.	09/03/15	18/03/15	10
– Depuración.	18/03/15	19/03/15	2
- Iteración III.	21/05/15	26/05/15	6
– Recolección de requisitos.	21/05/15	21/05/15	1	Añadir GCM para implementar mensajes Push.
– Diseño.	22/05/15	23/05/15	2
– Desarrollo.	24/05/15	25/05/15	2
– Depuración.	26/05/15	26/05/15	1
- Iteración IV.	09/09/15	14/09/15	6
– Recolección de requisitos.	09/09/15	09/09/15	1	Optimización de hilos.
– Diseño.	09/09/15	09/09/15	1
– Desarrollo.	09/09/15	09/09/15	1
– Depuración.	09/09/15	09/09/15	1

RSU/OBU.	09/10/14	08/10/14
- Iteración I.	09/10/14	08/10/14
– Recolección de requisitos.	09/10/14	08/10/14
– Diseño.	10/10/14	09/10/14
– Desarrollo.	13/10/14	12/10/14
– Depuración.	12/12/14	11/12/14
- Iteración II.	08/03/15	07/03/15
– Recolección de requisitos.	08/03/15	07/03/15
– Diseño.	09/03/15	08/03/15
– Desarrollo.	10/03/15	09/03/15
– Depuración.	18/03/15	17/03/15
- Iteración III.	26/06/15	25/06/15
– Recolección de requisitos.	26/06/15	25/06/15		No mantener continuamente un canal abierto de comunicación.
– Diseño.	26/06/15	25/06/15		Cambiada la implementación a servlet en vez de socket.
– Desarrollo.	28/06/15	27/06/15
– Depuración.	25/09/15	24/09/15

CyclistApp.		29/12/99
- Iteración I.		29/12/99
– Recolección de requisitos.		29/12/99
– Diseño.		29/12/99
— Aquitectura.		29/12/99
— Diseño casco		29/12/99
– Desarrollo.		29/12/99
– Depuración.		29/12/99
- Iteración II.		29/12/99
– Recolección de requisitos.		29/12/99
– Diseño.		29/12/99
– Desarrollo.		29/12/99
– Depuración.		29/12/99
- Iteración III.
– Recolección de requisitos.		29/12/99
– Diseño.		29/12/99
– Desarrollo.		29/12/99
– Depuración.		29/12/99
		29/12/99
HMI.		29/12/99
- Iteración I.	17/02/15	16/02/15
– Recolección de requisitos.	17/02/15	16/02/15
– Diseño.	17/02/15	16/02/15
– Desarrollo.	19/02/15	18/02/15
– Depuración.	23/02/15	22/02/15
- Iteración II.	04/10/15	05/10/15	2
– Recolección de requisitos.	04/10/15	04/10/15	1	Mejora de gráficos y adaptación a tablet.
– Diseño.	04/10/15	04/10/15	1
– Desarrollo.	04/10/15	04/10/15	1
– Depuración.	05/10/15	05/10/15	1
		29/12/99
Pruebas en calle.	10/12/14	09/12/14
– Rendimiento de comunicaciones V2X.	10/12/14	03/03/15	84
– Planificación.	10/12/14	11/12/14	2
– Desarrollo de apps.	11/12/14	15/12/14	5
– Ejecución.	09/02/15	09/02/15	1
– Estadísticas y conclusiones.	12/02/15	03/03/15	20	Filtro de datos y generación de gráficas.
– Comunicación V2V en entornos urbanos.	26/01/15	10/05/15	105
– Planificación.	26/01/15	01/02/15	7
– Desarrollo de apps.	13/02/15	11/05/15	88	Desarrollo de aplicación de pruebas y aplicación para estadísticas.
– Ejecución.	26/04/15	25/04/15		Pruebas ejecutadas en 3 escenarios. Pendientes 3 escenarios.
– Estadísticas y conclusiones.	04/05/15	10/05/15	7
– Sistema completo.	05/10/15	04/10/15
– Iteración I	05/10/15	04/10/15
– Planificación.	05/10/15	05/10/15	1	Incialmente planificado para la semana siguiente, pero había problemas de comunicación en el sistema.
– Ejecución.	21/10/15	21/10/15	1
– Conclusiones y depuración.	21/10/15	24/10/15	4	Fallo por falta de precisión del GPS.
– Iteración II	25/10/15	24/10/15
– Planificación.	25/10/15	25/10/15	1
– Ejecución.	28/10/15	28/10/15	1	Sistema completo funcional.
– Conclusiones y depuración.	28/10/15	29/10/15	2	GPS del móvil tiene poca precisión y es lento: falsos positivos.